## 附件3-项目预算绩效目标申报表模板
江苏省省级项目预算绩效目标申报表
2023年度
项目名称 |  | 校舍维修改造 |  | 主管部门 | 省教育厅
项目类型 |  | 常年安排■ 分年安排□ 一次性安排□ |  | 项目级次 | 省本级■ 转移支付□
开始时间 |  | 2023-01-01 |  | 完成时间 | 2023-12-31
实施单位 |  | 南京信息工程大学 |  | 项目负责人 /联系电话 | 沈伟峰/13813903165
立项必要性 |  | 1、校舍安全涉及到人身及财产安全，从中央到地方各级领导都十分重视房屋建筑安全隐患排查、维修工作，确保校舍安全、放心！ 2、学校办学60周年多，不同历史时期建设房屋标准、要求不一，随着功能性退化，有必要每年进行专业维修改造，为学校行政、教学、科研、师生生活等提供充分保障，以适应学校发展和改善民生的需要。
实施可行性 |  | 1、学校有完善的资金使用的制度文件、审批流程和跟踪审计规则，确保资金使用安全、规范、合理。 2、学校有专门负责维修项目的对口部门科室，统筹规划资金使用，保障维修工作专业性。 3、学校有招投标一整套操作规范，保证了采购流程的市场公平性和开放性。
项目实施内容 |  | 1、公用房大规模调整之后，调整的房屋将进行维修出新再利用，包括学科2号楼、计算机楼、文德楼等楼宇。 2、校内其它校舍、道路、水电管网、绿化及配套设施设备根据实际需要进行维修、改造及出新。
项目资金 （万元） | 收入 |  |  |  | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  |  | 2743
|  | 财政拨款 | 小计 |  | 1350
一般公共预算资金
政府性基金
|  |  | 财政专户管理资金 |  | 1350
国有资本金
社保基金
上年结转资金
|  | 其他资金 |  |  | 1393
| 支出 |  |  | 半年（程） 计划执行数 | 全年（程） 预算数
|  | 资金总额 |  | 1234.35 | 2743
中长期目标 |  | 1、按照建设高水平、“双一流”大学目标，创造实施一流的后勤保障工作，进一步提升为师生服务的水平和能力，逐步打造安全、和谐、美丽的校园生活、教学、科研环境。 2、注重前期规划，尽可能节约维修改造成本，实现节约办学的目标。
年度目标 |  | 1、根据校内总体规划制定实施方案，在校园美化、能源管理、医疗服务、各类维修改造等方面完成后勤保障工作，确保校舍功能正常运行。 2、根据教学研究需要，对全校公共会议室进行分批改造出新，适应当下大型会务和学术报告需求。
一级指标 |  | 二级指标 | 三级指标 | 半年（程） 指标值 | 全年（程） 指标值
决策 |  | 项目立项 | 立项依据充分性 | 充分 | 充分
|  |  | 立项程序规范性 | 规范 | 规范
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 合理 | 合理
|  |  | 绩效指标明确性 | 明确 | 明确
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 科学 | 科学
|  |  | 资金分配合理性 | 合理 | 合理
过程 |  | 资金管理 | 资金到位率 | 序时进度 | 100%
|  |  | 预算执行率 | 45% | 100%
|  |  | 资金使用合规性 | 合规 | 合规
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 健全 | 健全
|  |  | 制度执行有效性 | 有效 | 有效
产出 |  | 数量指标 | 校舍维修改造面积 | 13000平方米 | 26000平方米
|  |  | 校舍维修改造房间数 | 150间 | 300间
|  |  | 校舍维修改造项目数量 | ≥100 | ≥200
|  | 质量指标 | 改造项目验收合格率 | 100% | 100%
|  |  | 校舍安全性 | 合格 | 合格
|  | 时效指标 | 完成改造的时效 | 及时 | 及时
|  | 成本指标 | 项目总成本控制率 | 100% | 100%%
|  |  | 单个项目成本 | ≤项目立项预算金额 | ≤项目立项预算金额
|  |  | 校舍维修改造更新频率 | ≤10% | ≤10%
效益 |  | 社会效益 | 对项目单位业务管理水平的提升或影响程度 | 较高 | 较高
|  |  | 提升学校全面发展程度 | 较高 | 较高
|  |  | 公共服务效率的提升或改善程度 | 较高 | 较高
|  | 经济效益 | 招生规模 | 不断提高 | 不断提高
|  | 生态效益 | 项目环保程度 | 较高 | 较高
|  | 可持续发展 | 项目保质期 | 合理 | 合理
|  |  | 非正常使用损坏报废率 | ≤5% | ≤5%
满意度 |  | 服务对象 满意度 | 公众满意度 | 90% | 90%
|  |  | 服务对象满意度 | 90% | 90%